|  |  | УТВЕРЖДЕНО Директор школы ________________________ Н.Н. Глухова Приказ №70-о от «11» 10.2023 г. |
| --- | --- | --- |

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного
общего  образования в МКОУ «Кабаковская СОШ» в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2023 году |  |  |  |  |
| 1.1 | Обобщение и анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МКОУ «Кабаковская СОШ» в 2023 году (далее - ГИА 11) | сентябрь 2023 | Одинцова А.В. | анализ ГИА |
| 1.2 | Обобщение и анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МКОУ «Кабаковская СОШ» в 2023 году (далее - ГИА 9) | октябрь 2023 | Одинцова А.В. | анализ ГИА |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на педагогическом совете | август 2023 | Одинцова А.В. | обсуждение результатов, определение задач на 2024 год |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА–9. | июль-сентябрь 2023 | Одинцова А.В. | сдача экзаменов |
| 2.2 | Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч.: 1..Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА. | по отдельному графику | Лазуткина Р.В. | график мероприятий по повышению квалификации для учителей |
|  |  |  |  | повышение качества подготовки учителей школы, показывающих низкие образовательные результаты |
| 2.3 | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам Участие в Вебинарах проводимых АИРО | по отдельному графику | Одинцова А.В. | устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 , в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края | в течение учебного года | Глухова Н,Н. | утверждение школьных нормативных актов |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в семинарах для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 в МКОУ «Кабаковская СОШ», по организации и проведению ГИА–9 : |  | Глухова Н.Н. Одинцова А.В. | Качественная подготовка лиц, ответственных за ГИА |
|  |  | декабрь 2023 |  |  |
|  | – особенности проведения ГИА в 2024 году; | февраль 2023 |  |  |
|  | – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2024 году. | март 2023 |  |  |
| 5. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о участниках ГИА–9 в 2024 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; | до 1 февраля 2024 | Одинцова А.В. | информация о количестве и категориях участников |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 | в течение года | Одинцова А.В. | работа «горячей линии» |
| 6.2 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 на совещаниях при директоре | в течение года | Одинцова А.В. | включение вопросов проведения ГИА в график совещаний |
| 6.3 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 в рамках родительских собраний | в течение года | Глухова Н.Н. Одинцова А.В. | включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения родительских собраний, выступление специалистов комитета |
| 6.4 | Проведение: – консультации, встречи с выпускниками 9- ,классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | Одинцова А.В. | обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.5 | по ГИА–9: – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки | Одинцова А.В. | своевременное информирование |
| 6.6 | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение года | Руководители ОУ Моховикова Н.В. | оформление информационных стендов |
| 6.7 | Организация работы школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 | в течение года | Керн И.Г. | план работы школьного психолога |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Проверка сайта общеобразовательной организации по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 | декабрь 2023 апрель 2024 | Савельев А.П. | аналитическая справка |