Утверждаю

Директор школы:Н.Н. Глухова

№  № 11-О от 30.01.23

План

подготовки и проведения мероприятий, посвященных Году педагога и наставника

в МКОУ «Кабаковская СОШ» на 2023 год

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке плана проведения мероприятий, посвященных Году учителя в Алейском районе | январь 2023 | Одинцова А.В. |
| 2 | Разработка плана мероприятий по проведению Года педагога и наставника в МКОУ «Кабаковская СОШ» | январь 2023 | Одинцова А.В. |
| 3. | Открытие Года педагога и наставника на педагогическом совете и торжественной линейке для обучающихся школы. | февраль 2023 | Одинцова А.В. |
| 4 | Подведение Года педагога и наставника на педагогическом совете | декабрь | Одинцова А.В. |
| Мероприятия, направленные на развитие профессиональных педагогических сообществ |  |  |  |
| 1. | Конкурс сочинений/эссе для педагогов и обучающихся по темам: «Моя профессия - учитель», «Мой любимый учитель», «Учитель в моей жизни» | февраль | Виноградова В.В. |
| 2. | Библиомикс «Профессия учитель» | март 2023 | библиотекарь |
| 3. | Школьная фотовыставка «Учитель в кадре» | апрель 2023 | руководители МО библиотекари |
| 4. | Торжественная линейка «День знаний». Первый урок, посвященный Году педагога и наставника | сентябрь 2023г | Виноградова В.В. |
| 5. | Участие педагогов школы в реализации районного плана Года педагога и наставника | В течение года | Администрация |
| Мероприятия по организации общественного обсуждения вопросов профессионального развития педагога |  |  |  |
| 1. | Проведение школьного профессионального конкурса «Фестиваль открытых уроков и занятий | апрель 2023 | Одинцова А.В. |
| 2. | Проведение творческих встреч обучающихся с учителями «Диалог с учителем» | в течении года | Одинцова А.В. |
| 3. | Участие педагогов в профессиональных конкурсах различных уровней | в течении года | Одинцова А.В. |
| 4. | Проведение педагогического совета «Достижение школы и ее учителей» | июнь 2023 | Глухова Н.Н. |
| Информационное сопровождение мероприятий |  |  |  |
| 2 | Создание тематической web-страницы на сайте школы о учителях школы | Март | Срибная Г.А. |
| 3 | Интернет-акция ко Дню учителя «Поздравь своего учителя», размещение лучших поздравлений на сайте школы, в телеграмм-канале | Октябрь 2023 | Виноградова В.В. |
| 4. | Создание на официальном сайте школы раздела, посвященного Году педагога и наставника. Освещение мероприятий, посвященных Году педагога и наставника . | В течение года | Виноградова В.В. |
| 6 | День самоуправления | Октябрь 2023 | Администрация |
| Мероприятия, направленные на формирование при помощи искусства и культуры позитивного образа учителя |  |  |  |
| 1 | Организация в сельской библиотеке экспозиции, проведение выставок работ, иллюстрирующих мастерство профессиональной деятельности учителя | Апрель-октябрь | ОУ, сельская библиотека |
| 4 | Проведение тематических дней в пришкольных детских лагерях школьников | Июнь-август | Администрация ОУ |